| Thành phần | Dữ liệu đầu vào | Ai cập nhật | Khi nào | Giúp đội quyết định điều gì |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Khoảng Velocity tham chiếu | Velocity 5 Sprint gần nhất (18, 20, 19, 15, 13 SP). Tính trung bình 3 Sprint gần nhất = (19 + 15 + 13) / 3 ≈ 15,7 SP; khoảng tham khảo 13 đến 19 SP | Lan | Trước mỗi Sprint Planning | Có một con số tham khảo chung, không phải tranh luận từ đầu. Đây chỉ là tham khảo, không phải chỉ tiêu bắt buộc |
| 2. Bảng Capacity | Số Developers, số ngày làm việc, ngày nghỉ, họp, việc khác | Developers tự khai, Lan tổng hợp | Đầu Sprint Planning | Điều chỉnh số SP nhận theo thực tế. Ví dụ: Capacity giảm 15% thì giảm khoảng 15% so với khoảng Velocity |
| 3. Sprint Goal và cam kết phạm vi | Sprint Goal do Đức đề xuất, danh sách Backlog Item, thứ tự ưu tiên | Đức và Developers cùng chốt | Trong Sprint Planning | Chọn đủ việc để đạt Sprint Goal. Phân loại việc “phải có để đạt Goal” và “có thể bỏ bớt” từ đầu |
| 4. Kiểm tra tiến độ hằng ngày | Burndown, số việc đã xong, việc đang bị chặn (blocker) | Developers cập nhật, Lan xem | Mỗi ngày ở Daily Scrum; kiểm tra kỹ vào giữa Sprint (ngày 5) | Biết sớm Sprint Goal có nguy cơ không đạt, để giữ, đổi hay bỏ bớt phạm vi dựa theo Sprint Goal |

Cách dùng khi lập kế hoạch: nhóm lấy khoảng Velocity (thành phần 1), điều chỉnh theo Capacity (thành phần 2), rồi chọn việc theo Sprint Goal (thành phần 3). Như vậy không cần tranh luận số SP, vì đã có căn cứ chung. Quy tắc: không quy đổi SP sang giờ, không dùng Velocity hay Burndown làm KPI.

PHẦN 2 - XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tình huống 1: Ngày 4 đến 6 Burndown nằm ngang dù Developers vẫn làm đủ giờ.
Cơ chế phát hiện: thành phần 4, Lan thấy Burndown không giảm 2 ngày liên tiếp thì hỏi tại Daily Scrum. Có thể do việc quá lớn, chưa chia nhỏ nên chưa có việc nào “xong” (Burndown chỉ giảm khi việc hoàn thành). Phản ứng: chia việc lớn thành việc nhỏ hơn, kiểm tra blocker, và nếu nguy cơ không đạt Goal thì Đức và Developers bàn bỏ bớt việc không cần cho Sprint Goal. Không phạt Developers vì họ vẫn làm đủ giờ.

Tình huống 2: Sprint tới 2 trong 4 Developers nghỉ mỗi người 3 ngày, Capacity giảm khoảng 15%.
Cơ chế phát hiện: thành phần 2, ngày nghỉ được ghi vào bảng Capacity trước Planning. Phản ứng: giảm số SP nhận vào khoảng 15% so với khoảng Velocity, ví dụ khoảng 15,7 SP thì nhận khoảng 13 đến 14 SP. Đức chọn Sprint Goal nhỏ hơn và đặt việc quan trọng nhất lên trước.